ใบตรวจรับงานจ้างเหมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

๑๕๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา

วันที่  14  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3

เรื่อง  ตรวจรับงานโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์  ได้เป็นผู้รับจ้างดำเนินการโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/๒๕๖3  ลงวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3  เริ่มสัญญาวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17                 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3  โดยค่าจ้างและการจ่ายเงิน  รวมเงินค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1,676,0๐๐ บาท                 (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) และแบ่งจ่ายเป็น 4 งวดงาน รายการละเอียดตามสัญญาจ้าง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์ ได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1  เมื่อวันที่ 7  เดือน เมษายน            พ.ศ. 2563 โดยมีรายการละเอียดตามสัญญาจ้างดังนี้

งวดที่ 1 เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานรื้อฝ้าเพดานเสริมคานเหล็กชั้น 2 แล้วเสร็จ

- งานโครงสร้าง คสล. เสา,คานหลังคา แล้วเสร็จ

- งานโครงสร้างหลังคาเหล็กอาคาร แล้วเสร็จ

- งานรื้อกันสาด คสล.พร้อมสร้างบันไดเหล็กขึ้นลงอาคาร (เว้นงานทาสีจริง) แล้วเสร็จ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่ง อบต.กุดจิก ที่ 9/2563 ลงวันที่ 14  เดือน มกราคม       พ.ศ. ๒๕๖3  ได้ทำการตรวจรับงานจ้างงวดที่ 1  เมื่อวันที่  14  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3  โดยงานจ้างเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดข้อกำหนดเงื่อนไขตามสัญญาจ้างแล้ว  มีมูลค่างานงวดที่ 1 เป็นเงิน 400,000 บาท                      (สี่แสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจรุ่งรักษ์ ต่อไป

ยุทธชัย  แสนสุข                                              เจนจิรา เขียวอ่อน

ลงชื่อ.........................................ประธานกรรมการ	  ลงชื่อ..............................................กรรมการ

(นายยุทธชัย  แสนสุข) 		                    (นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน)

สุรชัย เทียนงูเหลือม                           ช่วย รัตนฉิมพลี                          หมอง โดนสูงเนิน

ลงชื่อ........................................กรรมการ ลงชื่อ....................................กรรมการ ลงชื่อ...................................กรรมการ

(นายสุรชัย เทียนงูเหลือม)	             (นายช่วย รัตนฉิมพลี)                 (นายหมอง โดนสูงเนิน)

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

(  / ) อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

(    ) ไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินเพราะ..................................

............................................................................

ศักดิ์ชัย  สิงห์บุราณ

(นายศักดิ์ชัย  สิงห์บุราณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

รับรองว่าเป็นภาพถ่ายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง

โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

งวดที่ 1  เมื่อวันที่  14  เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๖3

1. งานรื้อฝ้าเพดานเสริมคานเหล็กพื้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

2. งานโครงสร้าง คสล. เสา ,คานเหล็ก แล้วเสร็จ

ยุทธชัย  แสนสุข                                              เจนจิรา เขียวอ่อน

ลงชื่อ.........................................ประธานกรรมการ	  ลงชื่อ..............................................กรรมการ

(นายยุทธชัย  แสนสุข) 		                    (นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน)

สุรชัย เทียนงูเหลือม                           ช่วย รัตนฉิมพลี                          หมอง โดนสูงเนิน

ลงชื่อ........................................กรรมการ ลงชื่อ....................................กรรมการ ลงชื่อ...................................กรรมการ

(นายสุรชัย เทียนงูเหลือม)	             (นายช่วย รัตนฉิมพลี)                 (นายหมอง โดนสูงเนิน)

รับรองว่าเป็นภาพถ่ายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง

โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

งวดที่ 1  เมื่อวันที่  14  เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๖3

3. งานโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ

4. งานรื้อกันสาด คสล.พร้อมสร้างบันไดเหล็กขึ้นลงอาคาร (เว้นงานทาสีจริง) แล้วเสร็จ

ยุทธชัย  แสนสุข                                              เจนจิรา เขียวอ่อน

ลงชื่อ.........................................ประธานกรรมการ	  ลงชื่อ..............................................กรรมการ

(นายยุทธชัย  แสนสุข) 		                    (นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน)

สุรชัย เทียนงูเหลือม                           ช่วย รัตนฉิมพลี                          หมอง โดนสูงเนิน

ลงชื่อ........................................กรรมการ ลงชื่อ....................................กรรมการ ลงชื่อ...................................กรรมการ

(นายสุรชัย เทียนงูเหลือม)	             (นายช่วย รัตนฉิมพลี)                 (นายหมอง โดนสูงเนิน)

รับรองว่าเป็นภาพถ่ายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง

โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

งวดที่ 1  เมื่อวันที่  14  เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๖3

ยุทธชัย  แสนสุข                                              เจนจิรา เขียวอ่อน

ลงชื่อ.........................................ประธานกรรมการ	  ลงชื่อ..............................................กรรมการ

(นายยุทธชัย  แสนสุข) 		                    (นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน)

สุรชัย เทียนงูเหลือม                           ช่วย รัตนฉิมพลี                          หมอง โดนสูงเนิน

ลงชื่อ........................................กรรมการ ลงชื่อ....................................กรรมการ ลงชื่อ...................................กรรมการ

(นายสุรชัย เทียนงูเหลือม)	             (นายช่วย รัตนฉิมพลี)                 (นายหมอง โดนสูงเนิน)

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง

โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

งวดที่ 1  เมื่อวันที่  14  เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๖3

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง

โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วันที่  14  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3

ณ  ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

..................................

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับ ที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | นายยุทธชัย แสนสุข | ประธานกรรมการ | ยุทธชัย แสนสุข |
| 2 | นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน | กรรมการ | เจนจิรา เขียวอ่อน |
| ๓ | นายสุรชัย เทียนงูเหลือม | กรรมการ | สุรชัย เทียนงูเหลือม |
| 4 | นายช่วย รัตนฉิมพลี | กรรมการ | ช่วย รัตนฉิมพลี |
| 5 | นายหมอง โดนสูงเนิน | กรรมการ | หมอง โดนสูงเนิน |
| 6 | นายเริงณรงค์ เทียนชัยแสง | ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง | เริงณรงค์ เทียนชัยแสง |

เริ่มประชุมเวลา  10.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายยุทธชัย  แสนสุข ประธานกรรมการฯ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ 	:  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายยุทธชัย แสนสุข	:  1. อ้างถึงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เลขที่ 9/2563 ลงวันที่ 14

ประธานฯ                  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา

/2.อ้างถึง...

-2-

2. อ้างถึงสัญญาจ้างเลขที่ 2/๒๕๖3  ลงวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3

เริ่มสัญญาวันที่  20 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17

เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3   โดยค่าจ้างและการจ่ายเงินรวมเงินค่าจ้างเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 1,676,0๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

และแบ่งจ่ายเป็น 4 งวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1  เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

งวดที่ 2  เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

งวดที่ 3  เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท  (สี่แสนบาทถ้วน)

งวดสุดท้าย  เป็นเงินจำนวน  476,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

3. ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์  ได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1  เมื่อวันที่ 7

เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 โดยมีรายการละเอียดตามสัญญาจ้างดังนี้

งวดที่ 1 เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานรื้อฝ้าเพดานเสริมคานเหล็กชั้น 2 แล้วเสร็จ

- งานโครงสร้าง คสล. เสา,คานหลังคา แล้วเสร็จ

- งานโครงสร้างหลังคาเหล็กอาคาร แล้วเสร็จ

- งานรื้อกันสาด คสล.พร้อมสร้างบันไดเหล็กขึ้นลงอาคาร (เว้นงาน

ทาสีจริง) แล้วเสร็จ

ระเบียบวาระที่ ๒ 	:  เรื่อง  ตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1  โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหาร

ส่วนตำบลกุดจิก

นายยุทธชัย แสนสุข	:  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เชิญผู้ควบคุมงานชี้แจงแนวทางและรายงานผลการควบคุมงาน

ประธานฯ                โครงการดังกล่าวฯ ของงวดที่ 1  เชิญครับ

นายเริงณรงค์ เทียนชัยแสง :  ผู้รับจ้าง จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์  ได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1

ผู้ควบคุมงาน		    เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งมีผลการดำเนินการตามงวดงาน

ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 6 เมษายน 2563

- งานรื้อฝ้าเพดานเสริมคานเหล็กชั้น 2 แล้วเสร็จ

- รื้อฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ  48 ตร.ม.

- รื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งคืน 3  เครื่อง

- เสริมเหล็กคาน  เหล็ก WF- 150x150x7x10 mm. x 6 m.

(31.5 Kg.:1m) (ตามแบบ)

- งานทาสีเหล็กกันสนิม,สีน้ำมัน(สีจริง) 40 ตร.ม.

- งานคืนสภาพฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ผิวฉาบเรียบ 40 ตร.ม.

2) งานโครงสร้าง คสล. เสา,คานหลังคา แล้วเสร็จ

- งานก่อสร้างเสา คสล.ชั้น 2 เสา C1 ขนาด 0.20x0.20x3.33 ม.

จำนวน 20 ต้น พร้อมบ่มคอนกรีต

- งานก่อสร้างคาน คสล. RB1 (ขนาดคาน 0.15x0.40 ม.) ตามแบบ

3) งานโครงสร้างหลังคาเหล็กอาคาร แล้วเสร็จ

- งานก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กชั้น 2 ตามแบบ พื้นที่ประมาณ 260 ตร.ม.

พร้อมทาสีกันสนิมและสำน้ำมัน (สีจริง) และติดตั้งไม้เชิงชายรอบ

/4) งานรื้อ...

-3-

4) งานรื้อกันสาด คสล.พร้อมสร้างบันไดเหล็กขึ้นลงอาคาร (เว้นงานทาสีจริง)

แล้วเสร็จ

- งานรื้อกันสาด คสล.เดิม (ทางขึ้นบันได) ขนาด 1.00 x 6.00 ม.

- งานก่อสร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ

ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามงวดงานที่ 1 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 23.87 %

นายยุทธชัย แสนสุข     	:  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ท่านใดจะซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเสนอแนะอะไรไหมครับ

ประธานฯ

ที่ประชุม          	:  ไม่มี

นายยุทธชัย แสนสุข     	:  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ทุกท่านร่วมกันตรวจรับงานงวดที่ 1 ณ สถานที่

ก่อสร้างพร้อมกันครับ

การตรวจรับงาน		:  คณะกรรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงตรวจรับงานงวดที่ 1  ณ สถานที่ก่อสร้างโดย

พร้อมเพรียงกัน วันที่ 14 เมษายน 2563  โดยผู้ควบคุมงานได้นำตรวจตาม งวดที่ 1

ตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  ณ สถานที่ก่อสร้าง (ตามแบบรายการละเอียด

และสัญญาจ้าง) ผลการตรวจรับงานจ้างเป็นไปตามแบบรายการละเอียดตาม

สัญญาจ้าง งวดที่ 1

มติคณะกรรมการ        :  มติเอกฉันท์ จำนวน 4 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง เห็นชอบตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง

ตรวจรับพัสดุ               โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก งวดที่ 1

เป็นเงิน 400,000  บาท

นายยุทธชัย แสนสุข     : เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติเป็นมติเอกฉันท์ เห็นชอบตรวจรับโครงการดังกล่าว

ประธานฯ            แล้วจะได้ทำบันทึกเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

ค่าจ้างเหมางวดที่ 1 ให้ผู้รับจ้างต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ 	:  เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี –

ปิดประชุมเวลา	๑1.30 น.

สุรชัย เทียนงูเหลือม

ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสุรชัย  เทียนงูเหลือม)

เจนจิรา เขียวอ่อน

ลงชื่อ..................................................ผู้ทาน

(นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน)

ยุทธชัย  แสนสุข

ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายยุทธชัย  แสนสุข)

ใบตรวจรับงานจ้างเหมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

๑๕๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา

วันที่  19  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3

เรื่อง  ตรวจรับงานโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก งวดที่ 2

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์  ได้เป็นผู้รับจ้างดำเนินการโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/๒๕๖3  ลงวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3  เริ่มสัญญาวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17                 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3  โดยค่าจ้างและการจ่ายเงิน  รวมเงินค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1,676,0๐๐ บาท                 (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) และแบ่งจ่ายเป็น 4 งวดงาน รายการละเอียดตามสัญญาจ้าง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์ ได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 2  เมื่อวันที่ 17  เดือน มิถุนายน            พ.ศ. 2563 โดยมีรายการละเอียดตามสัญญาจ้างดังนี้

งวดที่ 2 เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานมุงหลังคาพร้อมติดเชิงชาย และติดเหง้าไม้ แล้วเสร็จ

- งานก่ออิฐฉาบปูนงานผนัง,ติดตั้งบัวเชิงผนังไม้,วงกบประตู แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (เว้นงานทาสีจริง) แล้วเสร็จ

- งานเดินสายไฟฟ้า บริเวณใต้ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

- งานปูกระเบื้องพื้นอาคาร แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งระบบท่อประปา,ท่อน้ำทิ้ง,ท่อโสโครก ชั้นบน แล้วเสร็จ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่ง อบต.กุดจิก ที่ 9/2563 ลงวันที่ 14  เดือน มกราคม       พ.ศ. ๒๕๖3  ได้ทำการตรวจรับงานจ้างงวดที่ 2  เมื่อวันที่  19  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3  โดยงานจ้างเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดข้อกำหนดเงื่อนไขตามสัญญาจ้างแล้ว  มีมูลค่างานงวดที่ 2 เป็นเงิน 400,000 บาท                      (สี่แสนบาทถ้วน)

ยุทธชัย  แสนสุข                                              เจนจิรา เขียวอ่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจรุ่งรักษ์ ต่อไป

ลงชื่อ.........................................ประธานกรรมการ	  ลงชื่อ..............................................กรรมการ

(นายยุทธชัย  แสนสุข) 		                    (นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน)

สุรชัย เทียนงูเหลือม                          ช่วย รัตนฉิมพลี                           หมอง โดนสูงเนิน

ลงชื่อ........................................กรรมการ ลงชื่อ....................................กรรมการ ลงชื่อ...................................กรรมการ

(นายสุรชัย เทียนงูเหลือม)	             (นายช่วย รัตนฉิมพลี)                 (นายหมอง โดนสูงเนิน)

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

( /  ) อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

(    ) ไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินเพราะ..................................

............................................................................

ศักดิ์ชัย  สิงห์บุราณ

(นายศักดิ์ชัย  สิงห์บุราณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

รับรองว่าเป็นภาพถ่ายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง

โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

งวดที่ 2   เมื่อวันที่  19  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖3

ยุทธชัย  แสนสุข                                              เจนจิรา เขียวอ่อน

ลงชื่อ.........................................ประธานกรรมการ	  ลงชื่อ..............................................กรรมการ

(นายยุทธชัย  แสนสุข) 		                    (นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน)

สุรชัย เทียนงูเหลือม                          ช่วย รัตนฉิมพลี                           หมอง โดนสูงเนิน

ลงชื่อ........................................กรรมการ ลงชื่อ....................................กรรมการ ลงชื่อ...................................กรรมการ

(นายสุรชัย เทียนงูเหลือม)	             (นายช่วย รัตนฉิมพลี)                 (นายหมอง โดนสูงเนิน)

รับรองว่าเป็นภาพถ่ายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง

โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

งวดที่ 2   เมื่อวันที่  19  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖3

ยุทธชัย  แสนสุข                                              เจนจิรา เขียวอ่อน

ลงชื่อ.........................................ประธานกรรมการ	  ลงชื่อ..............................................กรรมการ

(นายยุทธชัย  แสนสุข) 		                    (นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน)

สุรชัย เทียนงูเหลือม                          ช่วย รัตนฉิมพลี                           หมอง โดนสูงเนิน

ลงชื่อ........................................กรรมการ ลงชื่อ....................................กรรมการ ลงชื่อ...................................กรรมการ

(นายสุรชัย เทียนงูเหลือม)	             (นายช่วย รัตนฉิมพลี)                 (นายหมอง โดนสูงเนิน)

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง

โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

งวดที่ 2  เมื่อวันที่  19  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖3

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง

โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วันที่  19  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3

ณ  ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

..................................

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับ ที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | นายยุทธชัย แสนสุข | ประธานกรรมการ | ยุทธชัย แสนสุข |
| 2 | นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน | กรรมการ | เจนจิรา เขียวอ่อน |
| ๓ | นายสุรชัย เทียนงูเหลือม | กรรมการ | สุรชัย เทียนงูเหลือม |
| 4 | นายช่วย รัตนฉิมพลี | กรรมการ | ช่วย รัตนฉิมพลี |
| 5 | นายหมอง โดนสูงเนิน | กรรมการ | หมอง โดนสูงเนิน |
| 6 | นายเริงณรงค์ เทียนชัยแสง | ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง | เริงณรงค์ เทียนชัยแสง |

/เริ่มประชุม...

-2-

เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายยุทธชัย  แสนสุข ประธานกรรมการฯ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ 	:  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายยุทธชัย แสนสุข	:  1. อ้างถึงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เลขที่ 9/2563 ลงวันที่ 14

ประธานฯ                  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา

2. อ้างถึงสัญญาจ้างเลขที่ 2/๒๕๖3  ลงวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3

เริ่มสัญญาวันที่  20 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17

เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3   โดยค่าจ้างและการจ่ายเงินรวมเงินค่าจ้างเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 1,676,0๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

และแบ่งจ่ายเป็น 4 งวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1  เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

งวดที่ 2  เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

งวดที่ 3  เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท  (สี่แสนบาทถ้วน)

งวดสุดท้าย  เป็นเงินจำนวน  476,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

3. ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์  ได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 2  เมื่อวันที่ 17

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีรายการละเอียดตามสัญญาจ้างดังนี้

งวดที่ 2  เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานมุงหลังคาพร้อมติดเชิงชาย และติดเหง้าไม้ แล้วเสร็จ

- งานก่ออิฐฉาบปูนงานผนัง,ติดตั้งบัวเชิงผนังไม้,วงกบประตู แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (เว้นงานทาสีจริง) แล้วเสร็จ

- งานเดินสายไฟฟ้า บริเวณใต้ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

- งานปูกระเบื้องพื้นอาคาร แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งระบบท่อประปา,ท่อน้ำทิ้ง,ท่อโสโครก ชั้นบน แล้วเสร็จ

ระเบียบวาระที่ ๒ 	:  เรื่อง  ตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 2  โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหาร

ส่วนตำบลกุดจิก

นายยุทธชัย แสนสุข	:  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เชิญผู้ควบคุมงานชี้แจงแนวทางและรายงานผลการควบคุมงาน

ประธานฯ                โครงการดังกล่าวฯ ของงวดที่ 2  เชิญครับ

นายเริงณรงค์ เทียนชัยแสง :  ผู้รับจ้าง จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์  ได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1

ผู้ควบคุมงาน		    เป็นเงินจำนวน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งมีผลการดำเนินการตามงวดงาน

ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 16 มิถุนายน 2563

- งานมุงหลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม. พร้อมกรุฉนวนกันความร้อน

หนา 5 มม. (โดยแบบเดิมกรุฉนวนกันความร้อน หนา 10 มม.

คณะกรรมการฯได้เสนอสภาฯอบต.กุตจิกและสภาฯให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงงานฉนวนกรุความร้อนจากเดิม หนา 10 มม. เป็นหนา 5 มม.

/และให้...

-3-

และให้ปรับลดวงเงินจากการเปลี่ยนแปลงในงวดงานสุดท้าย) พร้อมติดเชิงชาย และติดเหง้าไม้ แล้วเสร็จ

- งานก่ออิฐฉาบปูนงานผนัง,ติดตั้งบัวเชิงผนังไม้,วงกบประตู ตามแบบแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (เว้นงานทาสีจริง) ตามแบบแล้วเสร็จ

- งานเดินสายไฟฟ้า บริเวณใต้ฝ้าเพดาน ตามแบบแล้วเสร็จ

- งานปูกระเบื้องพื้นอาคาร ตามแบบแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งระบบท่อประปา,ท่อน้ำทิ้ง,ท่อโสโครก ชั้นบน ตามแบบแล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามงวดงานที่ 1-2 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 47.74 %

นายยุทธชัย แสนสุข     	:  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ท่านใดจะซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเสนอแนะอะไรไหมครับ

ประธานฯ

ที่ประชุม          	:  ไม่มี

นายยุทธชัย แสนสุข     	:  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ทุกท่านร่วมกันตรวจรับงานงวดที่ 2  ณ สถานที่

ก่อสร้างพร้อมกันครับ

การตรวจรับงาน		:  คณะกรรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงตรวจรับงานงวดที่ 2  ณ สถานที่ก่อสร้างโดย

พร้อมเพรียงกัน วันที่ 19 มิถุนายน  2563  โดยผู้ควบคุมงานได้นำตรวจตามงวดที่ 2

ตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  ณ สถานที่ก่อสร้าง (ตามแบบรายการละเอียด

และสัญญาจ้าง)  ผลการตรวจรับงานจ้างเป็นไปตามแบบรายการละเอียดตาม

สัญญาจ้าง งวดที่ 2

มติคณะกรรมการ        :  มติเอกฉันท์ จำนวน 4 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง เห็นชอบตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง

ตรวจรับพัสดุ               โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก งวดที่ 12

เป็นเงิน 400,000  บาท

นายยุทธชัย แสนสุข     : เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติเป็นมติเอกฉันท์ เห็นชอบตรวจรับโครงการดังกล่าว

ประธานฯ            แล้วจะได้ทำบันทึกเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

ค่าจ้างเหมางวดที่ 2 ให้ผู้รับจ้างต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ 	:  เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี –

ปิดประชุมเวลา	๑0.30 น.

สุรชัย  เทียนงูเหลือม

ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสุรชัย  เทียนงูเหลือม)

เจนจิรา เขียวอ่อน

ลงชื่อ..................................................ผู้ทาน

(นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน)

ยุทธชัย  แสนสุข

ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายยุทธชัย  แสนสุข)